СОВЕТ

СТАРОПОРУБЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27  июля 2023 года №  193

О внесении изменения в Решение Совета

Старопорубежского муниципального образования

Пугачевского муниципального района

Саратовской области от 16 ноября 2020 года № 79

«О проведении концессии по передаче

объектов водоснабжения и водоотведения в

Старопорубежском муниципального образовании»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», руководствуясь Уставом Старопорубежского муниципального образования, Совет Старопорубежского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета Старопорубежского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области от 16 ноября 2020 года № 79 «О проведении концессии по передаче объектов водоснабжения и водоотведения в Старопорубежском муниципального образовании» следующие изменения:

1. График проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов водоснабжения администрации Старопорубежского муниципального изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Определение перечня объектов водоснабжения для дальнейшей передачи их в концессию, право собственности на которые не оформлены в установленном законодательством порядке | До 01.03.2025 г. |
| 2. | Оформление документов, удостоверяющих право собственности на земельные участки объектов водоснабжения передаваемые концессионеру | До 01.06.2025 г. |
| 3. | Постановка на государственный кадастровый учёт объектов водоснабжения в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области | До 01.07.2025 г. |
| 4. | Проведение паспортизации передаваемых в концессию объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | До 01.09.2025 г. |
| 5. | Определение перечня объектов водоснабжения передаваемых концессионеру | До 01.09.2025 г. |
| 6. | Определение перечня требований к концессионеру и условий заключения концессионного соглашения в соответствии с действующим законодательством | До 01.10.2025 г. |
| 7. | Проведение инвентаризации, определения рыночной стоимости передаваемых в концессию объектов водоснабжения находящихся е муниципальной собственности | До 01.11.2025 г. |
| 8. | Разработка порядка переоформления договорных отношений с концессионером | До 01.11.2025 г. |
| 9. | Разработка алгоритма действий при переводе трудового коллектива с сохранением действующих социальных гарантий | До 01.11.2025 г. |
| 10. | Разработка порядка регулирования тарифа для концессионера в соответствии с действующим законодательством | До 01.12.2025 г |
| 11. | Подготовка перечня документов, относящихся к передаваемым объектам в концессию для исполнения концессионного соглашения | До 01.12.2025 г. |
| 12. | Подготовка аукционной документации для проведения аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения | До 28.02.2026 г. |
| 13. | Опубликование извещения о проведении аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения | До 30.03.2026 г |
| 14. | Проведение аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения | До 09.04.2026 г. |
| 15. | Заключение концессионного соглашения с концессионером | До 30.05.2026 г. |

2.Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Старопорубежского   муниципального образования Пугачевского муниципального района  Саратовской области в сети «Интернет».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Старопорубежского

муниципального образования                                      А.С.Вербицкий