

СОВЕТ

СТАРОПОРУБЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 от 16 ноября 2020 года № 79

О проведении концессии по передаче

объектов водоснабжения и водоотведения в

Старопорубежском муниципальном образовании

( с изменениями № 157 от 15.06.2022 г.; № 193 от 27.07.2023 г.)

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», руководствуясь Уставом Старопорубежского муниципального образования, Совет Старопорубежского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области РЕШИЛ:

 1. Утвердить график проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов водоснабжения, согласно приложению.

 2.Зарегистрировать в предусмотренные графиком сроки права собственности муниципального образования на объекты водоснабжения, в том числе на объекты, право собственности на которые не оформлены в установленном законодательством порядке.

 3. Провести в предусмотренные графиком сроки конкурсные процедуры по передаче в концессию объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности.

 4. Определить СПОК «Волна» и ВПК «Нептун» организациями ответственными за обслуживание, ремонт и предоставление отчетности до проведения концессии.

 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в «Информационном бюллетене» Старопорубежского муниципального образования.

 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Старопорубежского

муниципального образования А.С.Вербицкий

**ГРАФИК**

**проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов водоснабжения, администрации Старопорубежского муниципального образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок |
| 1. | Определение перечня объектов водоснабжения для дальнейшей передачи их в концессию, право собственности на которые не оформлены в установленном законодательством порядке | До01.03.2025 г. |
| 2. | Оформление документов, удостоверяющих право собственности на земельные участки объектов водоснабжения передаваемые концессионеру | До01.06.2025 г. |
| 3. | Постановка на государственный кадастровый учёт объектов водоснабжения в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области | До01.07.2025 г. |
| 4. | Проведение паспортизации передаваемых в концессию объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | До01.09.2025 г. |
| 5. | Определение перечня объектов водоснабжения передаваемых концессионеру | До01.09.2025 г. |
| 6. | Определение перечня требований к концессионеру и условий заключения концессионного соглашения в соответствии с действующим законодательством | До01.10.2025 г. |
| 7. | Проведение инвентаризации, определения рыночной стоимости передаваемых в концессию объектов водоснабжения находящихся е муниципальной собственности | До01.11.2025 г. |
| 8. | Разработка порядка переоформления договорных отношений с концессионером | До01.11.2025 г. |
| 9. | Разработка алгоритма действий при переводе трудового коллектива с сохранением действующих социальных гарантий | До01.11.2025 г. |
| 10. | Разработка порядка регулирования тарифа для концессионера в соответствии с действующим законодательством | До01.12.2025 г |
| 11. | Подготовка перечня документов, относящихся к передаваемым объектам в концессию для исполнения концессионного соглашения | До01.12.2025 г. |
| 12. | Подготовка аукционной документации для проведения аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения | До28.02.2026 г. |
| 13. | Опубликование извещения о проведении аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения | До30.03.2026 г |
| 14. | Проведение аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения | До09.04.2026 г. |
| 15. | Заключение концессионного соглашения с концессионером | До30.05.2026 г.  |